## Sheet1
TASK | START DATE | DURATION | END DATE
WordPress Blog Setup | 2019-02-18 | 8 | 2019-02-26
Add-On API Calls | 2019-02-26 | 4 | 2019-03-01
Rendering API Responses | 2019-03-01 | 10 | 2019-03-11
Add-On Graphical Development | 2019-03-11 | 8 | 2019-03-19
Add-On Testing | 2019-03-19 | 5 | 1900-01-23
Proxy Server Development | 2019-03-24 | 15 | 2019-04-08
Full Add-On Bundle | 2019-04-08 | 4 | 2019-04-12